## Sheet1
[프로젝트명] 서울 위(Wee) 프로젝트 통합 플랫폼
항목 날짜 |  |  |  |  | 5월 | [20 empty] | 6월
[5 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차
NO | 대분류 | 중분류 | 단위업무명 | 담당자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 기획 | 분석 및 계획 |  | 공통 | bar: 1주차 1 to 1주차 2
2 |  | 계획서 작성 | bar: 1주차 2 to 2주차 9
3 |  | DB설계 | bar: 1주차 4 to 2주차 9
4 | 공통 |  | 헤더 UI
5 |  |  | 비사용자 헤더 기능
6 |  |  | 사용자(내담자) 헤더 기능
7 |  |  | 사용자(전문상담사) 헤더 기능
8 |  |  | 관리자 헤더 기능
9 |  |  | 푸터 UI
10 |  |  | 푸터 기능
11 |  |  | 퀵메뉴 UI
12 |  |  | 퀵메뉴 기능
13 | 메인 |  | 메인 UI
14 |  |  | 메인 기능
15 | 서울 위 (Wee) |  | 위(Wee) 프로젝트 UI
16 |  |  | 서울 위(Wee) 센터 UI
17 |  |  | 서울 위(Wee) 센터 기능
18 |  |  | 공지사항 목록 UI
19 |  |  | 공지사항 목록 기능
20 |  |  | 공지사항 조회 UI
21 |  |  | 공지사항 조회 기능
22 |  |  | 공지사항 등록 및 수정 UI
23 |  |  | 공지사항 등록 기능
24 |  |  | 공지사항 수정 기능
25 |  |  | 서울 위(Wee)플 상징 UI
26 | 상담신청 |  | 이용안내 UI
27 |  |  | 비대면 상담신청 UI
28 |  |  | 비대면 상담신청 기능
29 | 게시판상담 |  | 비회원용 정보 입력 페이지 UI
30 |  |  | 게시판 상담 UI
31 |  |  | 게시판 상담 기능
32 | 마음건강검사 |  | 검사 선택 UI
33 |  |  | 맞춤형 검사 선택 UI
34 |  |  | 연령별 검사 선택 UI
35 |  |  | 상황별 검사 선택 UI
36 |  |  | 검사 UI
37 |  |  | 검사 기능
38 |  |  | 검사 결과 UI
39 |  |  | 검사 결과 기능
40 | 마음건강정보 |  | 카테고리 선택 UI
41 |  |  | 등록 및 수정 UI
42 |  |  | 등록 기능
43 |  |  | 수정 기능
44 |  |  | 삭제 기능
45 |  |  | 목록 UI
46 |  |  | 목록 기능
47 |  |  | 콘텐츠 조회 UI
48 |  |  | 콘텐츠 조회 기능
49 | Wee-Network |  | Wee-Network 소개 UI
50 |  |  | Wee-Network 소개 기능
51 |  |  | 공지사항 목록 UI
52 |  |  | 공지사항 목록 기능
53 |  |  | 공지사항 조회 UI
54 |  |  | 공지사항 조회 기능
55 | 스윗(SWeeT) |  | 게시판 UI
56 |  |  | 게시판 기능
57 |  |  | 게시글 등록 및 수정 UI
58 |  |  | 게시글 등록 기능
59 |  |  | 게시글 수정 기능
60 |  |  | 게시글 삭제 기능
61 |  |  | 게시글 조회 UI
62 |  |  | 게시글 조회 기능
63 |  |  | 게시글 댓글 기능
64 |  |  | 게시글 반응 기능
65 | 마이페이지 |  | 개인정보 조회용 비밀번호 입력 UI
66 |  |  | 개인정보 조회 UI
67 |  |  | 개인정보 조회 기능
68 |  |  | 개인정보 수정 기능
69 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 조회 UI
70 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 조회 기능
71 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 프린트 기능
72 |  |  | 게시판 상담 내역 조회 UI
73 |  |  | 게시판 상담 내역 조회 기능
74 |  |  | 게시판 상담 내용 조회 UI
75 |  |  | 게시판 상담 내용 조회 기능
76 |  |  | 상담 만족도 검사 가능한 상담 목록 UI
77 |  |  | 상담 만족도 검사 가능한 상담 목록 기능
78 |  |  | 상담 만족도 검사 UI
79 |  |  | 상담 만족도 검사 기능
80 |  |  | 마음건강검사 결과 목록 UI
81 |  |  | 마음건강검사 결과 목록 기능
82 |  |  | 마음건강검사 결과 조회 UI
83 |  |  | 마음건강검사 결과 조회 기능
84 |  |  | 스윗 게시글, 댓글 목록 UI
85 |  |  | 스윗 게시글, 댓글 목록 기능
86 |  |  | 스윗 닉네임 변경 UI
87 |  |  | 스윗 닉네임 변경 기능
88 |  |  | 회원탈퇴 UI
89 |  |  | 회원탈퇴 기능
90 | 회원가입 |  | 회원가입 전 동의 UI
91 |  |  | 회원가입 UI
92 |  |  | 본인인증 기능
93 |  |  | 회원가입 기능
94 |  |  | 로그인 UI
95 |  |  | 로그인 기능
96 |  |  | ID/PW 찾기 UI
97 |  |  | ID 찾기 기능
98 |  |  | PW 찾기 기능
99 | 관리자 (회원관리) |  | 회원정보 목록 UI
100 |  |  | 회원정보 목록 기능
101 |  |  | 회원정보 검색 기능
102 |  |  | 회원정보 조회 기능
103 |  |  | 회원정보 수정 기능
104 |  |  | 가입/탈퇴회원 현황 조회 UI
105 |  |  | 가입/탈퇴회원 현황 조회 기능
106 |  |  | 신고 내역 확인 UI
107 |  |  | 신고내역 확인 기능
108 |  |  | 이용제한 가능 유저 목록 기능
109 |  |  | 이용제한 유저 목록 기능
110 |  |  | 유저 이용제한 부여 기능
111 | 통계관리 |  | 유입관리 UI
112 |  |  | 유입관리 기능
113 |  |  | 상담관리 UI
114 |  |  | 상담관리 기능
115 |  |  | 마음건강검사 참여통계 UI
116 |  |  | 마음건강검사 참여통계 기능
117 |  |  | 마음건강정보 조회통계 UI
118 |  |  | 마음건강정보 조회통계 기능
119 | 확인