## Sheet1
[프로젝트 명]TLUM GroupWare
항목 날짜 | [5 empty] | 4월 | [30 empty] | 5월
[6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주
WBS1. | WBS1.1 | WBS1.1.1 | 작업 이름 | 담당자 | 시작 날짜 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26
1 |  |  | 계획 및 분석 | 담당성명 | 년-월-일
| 1.1 |  | 요구사항 분석 | 이종성
| 1.2 |  | 프로젝트의 이해및 공유 | 이종성
| 1.3 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
2 |  |  | 설계 | 이종성
| 2.1 |  | 프로그램UI 설계 | 이종성
| 2.2 |  | 아키텍쳐 설계 | 이종성
| 2.3 |  | DB설계 | 이종성
| 2.4 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
3 |  |  | 중간 점검 | 이종성
| 3.1 |  | 전반적인 프로그램의 흐름 파악 | 이종성
| 3.2 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
4 |  |  | 구현 및 테스트 | 이종성
| 4.1 |  | 웹 UI 구현 | 이종성
| 4.1 |  | 웹 구현 | 이종성
| 4.2 |  | DB 구현 | 이종성
| 4.3 |  | JAVA 작업 | 이종성
| 4.4 |  | 분할된 프로젝트 결합 | 이종성
| 4.5 |  | 통합 테스트 | 이종성
| 4.6 |  | 단위 테스트 | 이종성
| 4.7 |  | 피드백 | 이종성
| 4.8 |  | 진행 업무 점검 및 문제점 해결 | 이종성
5 |  |  | 완료 | 이종성
| 5.1 |  | 프로그램 유지보수 | 이종성
| 5.2 |  | 최종 보고서 제출 | 이종성
| 5.3 |  | 발표 | 이종성

## Sheet3
[프로젝트 명]SB GroupWare
항목 날짜 |  |  |  | 11 월 | [6 empty] | 12 월 | [27 empty] | 1 월
|  |  |  | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주
No. | 단위업무 ID | 단위업무명 | 담당자 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 1900-01-01 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 1900-01-08 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 1900-01-15 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 1900-01-22 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 1900-01-29 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 1900-01-05 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09
|  | 계획 및 분석 | 공통
요구사항 분석
단위업무분석
착수 준비 과정
착수 발표
| login | 로그인 UI | 공통
| emp_login | 임직원 로그인
| admin_login | 관리자 로그인
| login_filter | 로그인 필터
| emp_dashboard | 임직원 대시보드 | 서승민
| admin_dashboard | 관리자 대시보드
| login_deny | 로그인 차단(로그인 5회 실패시)
| login_recall | 로그인 차단 해제 요청
| admin_find_pwd | 이메일 인증을 통한 패스워드 찾기
| auto_logout | 세션을 이용 활동 없이 30분 초과시 자동 로그아웃
| board_1 | 문서관리 메뉴 | 서승민
| board_2 | 공지사항 메뉴
| board_3 | 자유게시판 메뉴
| board_4 | 전자 결재 메뉴
| board_5 | 메시지 메뉴
| board_6 | 업무 등록 메뉴
| board_7 | 일정 관리 메뉴
| mypage | 마이 페이지 | 서승민
| admin_page | 관리자 페이지
| mypage_ui | 마이페이지 UI | 서승민
| mypage_tap_1 | 개인정보 수정탭
| mypage_tap_2 | 내 활동 내역 탭
| mypage_tap_3 | 팀 / 부서 관리 탭
| mypage_tap_1_detail_1 | 개인 정보 상세보기 | 서승민
| mypage_tap_1_detail_2 | 개인 정보 수정
| mypage_tap_1_detail_3 | 이메일 수정
| mypage_tap_1_detail_4 | 이메일 추가 등록
| mypage_tap_1_detail_5 | 패스워드 수정
| mypage_tap_1_detail_6 | 주소 수정
| mypage_tap_1_detail_7 | 주소 추가 등록
| mypage_tap_1_detail_8 | 연락처 수정
| mypage_tap_1_detail_9 | 연락처 추가 등록
| mypage_tap_1_detail_10 | 사진 수정
| mypage_tap_1_detail_11 | 개인 정보 수정 완료
| mypage_tap_2_detail_1 | 최근 업무 리스트 | 서승민
| mypage_tap_2_detail_2 | 최근 게시판 사용 내역
| mypage_tap_2_detail_3 | 해당 게시글로 이동
| mypage_tap_2_detail_4 | 최근 댓글 작성 내역
| mypage_tap_2_detail_5 | 해당 댓글이 작성된 게시글로 이동
| mypage_tap_2_detail_6 | 오늘 / 내일 일정
| mypage_tap_2_detail_7 | 선택 일정으로 이동
| mypage_tap_2_detail_8 | 동호회 내역
| mypage_tap_2_detail_9 | 가입된 동호회로 이동
| mypage_tap_3_deiail_1 | 부장 / 팀장만 사용 가능한 탭 UI | 김보섭
| mypage_tap_3_deiail_2 | 좌측에 부서/팀 트리 구조 UI
| mypage_tap_3_deiail_3 | 우측에 임직원 리스트
| mypage_tap_3_deiail_4 | 임직원 리스트는 검색가능(이름)
| mypage_tap_3_deiail_5 | 부서에 임직원 추가
| mypage_tap_3_deiail_6 | 부서에 임직원 제거
| mypage_tap_3_deiail_7 | 부장의 팀 생성 기능
| mypage_tap_3_deiail_8 | 팀 생성시 좌측의 부서 트리 구조 UI가 팀명 작성, 팀원 추가 UI로 전환
| mypage_tap_3_deiail_9 | 우측은 부서원 리스트로 전환
| mypage_tap_3_deiail_10 | 팀 생성 및 팀원 추가 완료
| mypage_tap_3_deiail_11 | 추후 팀원 추가 등록시 좌측 탭에서 팀명 선택시 우측 탭이 부서 인원 리스트로 변경
| mypage_tap_3_deiail_12 | 추가 제거 방식
| mypage_tap_3_deiail_13 | 체크박스 선택 후 화살표 선택
| admin_page_ui | 관리자 페이지 UI | 김보섭
| admin_page_1 | 임직원 관리 탭
| admin_page_2 | 조직관리 탭
| admin_page_3 | 게시판 관리 탭
| admin_page_4 | 전자 결재 관리 탭
| admin_page_5 | 문서 관리 탭
| admin_page_6 | 업무 관리 탭
| admin_page_1_detail_1 | 임직원 리스트 UI | 김보섭
| admin_page_1_detail_2 | 임직원 정보 등록
| admin_page_1_detail_3 | 임직원 정보 수정
| admin_modify_1 | 이메일 수정
| admin_modify_2 | 이메일 추가 등록
| admin_modify_3 | 패스워드 수정
| admin_modify_4 | 주소 수정
| admin_modify_5 | 주소 추가 등록
| admin_modify_6 | 연락처 수정
| admin_modify_7 | 연락처 추가 등록
| admin_modify_8 | 사진 수정
| admin_modify_9 | 직급 수정
| admin_modify_10 | 휴직 상태
| admin_modify_11 | 재직 상태
| admin_modify_12 | 퇴사 상태
| reset_pwd | 패스워드 초기화 버튼
| admin_search_1 | 상세 검색 기능 (이름, 직급, 입사일, 사원번호)
| lv_controll_ui | 조직관리도 UI(트리형식) | 김보섭
| lv_con_1 | 좌측 사이드메뉴에 조직도 트리형식으로 표현
| lv_con_detail | 부서 및 팀의 트리 구조 UI(구조만 보인다.)
| lv_con_create_dep | 부서생성
| lv_con_modify_dep | 부서 수정
| lv_con_delete_dep | 부서 삭제
| lv_con_create_team | 팀 삭제
| admin_board_ui | 자유게시판 관리 UI | 최성호
| admin_board_cate_create | 자유게시판 카테고리 생성
| admin_board_cate_modify | 자유게시판 카테고리 수정
| admin_board_cate_delete | 자유게시판 카테고리 삭제
| admin_post_delete | 자유게시판 게시글 삭제
| admin_post_repl_delete | 자유게시판 댓글 삭제
| notice_create | 공지사항 등록
| notice_modify | 공지사항 수정
| notice_delete | 공지사항 삭제
| board_lv_con | 자유게시판 카테고리별 읽기 및 쓰기 권한 설정
| app_ui | 전자 결재 관리 UI | 최성호
| app_cate_create | 전자결재 카테고리 등록
| app_cate_modify | 전자결재 카테고리 수정
| app_cate_delete | 전자결재 카테고리 삭제
| dom_ui | 문서관리 UI | 최성호
| dom_date_create | 문서관리 카테고리 등록
| dom_date_modify | 문서관리 카테고리 수정
| dom_date_delete | 문서관리 카테고리 삭제
| big_dom_con | 회사 문서함 관리
| dom_cate1_create | 내부 규정 문서 등록
| dom_cate1_modify | 내부 규정 문서 수정
| dom_cate1_delete | 내부 규정 문서 삭제
| dom_cate2_create | 결재 양식 문서 등록
| dom_cate2_modify | 결재 양식 문서 수정
| dom_cate2_delete | 결재 양식 문서 삭제
| dom_cate3_create | 서식 모음 문서 등록
| dom_cate3_modify | 서식 모음 문서 수정
| dom_cate3_delete | 서식 모음 문서 삭제
| work_ui | 업무관리 UI | 최성호
| work_cate_create | 업무 카테고리 등록
| work_cate_modify | 업무 카테고리 수정
| work_cate_delete | 업무 카테고리 삭제
| work_cate_lv | 카테고리 권한 설정
| board_ui | 자유게시판 UI | 최성호
| board_cate_ui | 자유게시판 카테고리별 UI
| board_detail | 게시판 상세보기
| board_search | 게시판 검색
| post_create | 게시글 작성
| post_modify | 게시글 수정
| post_delete | 게시글 삭제
| post_reply_create | 댓글 작성
| post_reply_modify | 댓글 수정
| post_reply_delete | 댓글 삭제
| post_repl_lv | 게시글 작성시 댓글 작성 여부 선택
| file_upload | 첨부파일 업로드 기능
| file_download | 첨부파일 다운로드 기능
| notice_ui | 공지사항 UI | 박병준
| notice_lv | 공지사항은 모든 임지원이 읽을 수 있다.
| notice_search | 공지사항(제목, 작성자 등)상세 검색 기능
| sid_msg_ui | 사이드 메뉴 UI | 박병준
| rec_msg_ui | 받은 쪽지함 UI
| send_msg_ui | 보낸 쪽지함 UI
| noread_msg | 받은쪽지함에서 읽지 않은 쪽지 표시
| norec_msg | 상대가 쪽지를 받고 읽었는지 표시
| msg_send_multi | 메시지 보낼 사람 선택기능(다중 선택)
| msg_fav | 메시지 보낼 사람 즐겨찾기 기능
| msg_send | 메시지 보내기 기능
| msg_rec | 메시지 받기 기능
| cal_ui | 일정 관리 캘린더 UI | 박병준
| cal_sel | 캘린더 선택 기능
| com_cal_1 | 회사 연간 일정표
| com_cal_2 | 회사 분기별 일정표
| dep_cal | 부서 분기별 일정표
| team_cal | 팀 월별 일정표
| emp_cal | 개인 월별 일정표
| cal_detail | 캘린더의 날짜칸 선택시 해당 일의 일정 상세보기
| emp_cal_create | 개인 일정관리 등록
| emp_cal_modify | 개인 일정관리 수정
| emp_cal_delete | 개인 일정관리 삭제
| team_cal_create | 팀별 일정관리 등록 기능
| team_cal_modify | 팀별 일정관리 수정 기능
| team_cal_delete | 팀별 일정관리 삭제 기능
| dep_cal_create | 부서별 일정관리 등록 기능
| dep_cal_modify | 부서별 일정관리 수정 기능
| dep_cal_delete | 부서별 일정관리 삭제 기능
| dom_ui | 문서 관리 UI | 이양우
| com_dom | 회사 문서함
| emp_dom | 개인 문서함
| com_cate_1 | 내부 규정
| com_cate_2 | 결재 양식
| com_cate_3 | 서식 모음
| dep_dom | 부서 문서함
| team_dom | 팀 문서함
| emp_dom | 개인 문서함
| dep_dom_create | 부서 문서 등록
| dep_dom_modify | 부서 문서 수정
| dep_dom_delete | 부서 문서 삭제
| team_dom_create | 팀 문서 등록
| team_dom_modify | 팀 문서 수정
| team_dom_delete | 팀 문서 삭제
| emp_dom_create | 개인 문서 등록
| emp_dom_modify | 개인 문서 수정
| emp_dom_delete | 개인 문서 삭제
| dom_search | 제목, 작성일,작성자등 상세 검색 기능
| dom_download | 모든 양식의 문서를 다운로드
| work_ui | 업무 관리 UI | 이양우
| dep_work | 부서 업무 관리
| team_work | 팀 업무 관리
| emp_work | 개인 업무 관리
| dep_work_create | 부서 업무 등록
| dep_work_modify | 부서 업무 수정
| dep_work_delete | 부서 업무 삭제
| team_work_create | 팀 업무 등록
| team_work_modify | 팀 업무 수정
| team_work_delete | 팀 업무 삭제
| emp_work_create | 개인 업무 등록
| emp_work_modify | 개인 업무 수정
| emp_work_delete | 개인 업무 삭제
| work_detail | 업무 상세보기 기능(캘린더)
| app_ui | 전자 결재 UI | 이양우
| app_write_ui | 전자 결재 기안함 UI
| app_write_list | 기안함 기능
| app_write_lv_create | 기안 결재라인(권한) 등록 기능
| app_write_lv_update | 기안 기본 결재라인 수정 기능
| app_write | 기안 작성
| app_write_lv | 기안 작성시 읽기 등급 지정
| app_write_send_list | 기안 상신함 UI
| app_write_send | 기안상신함 상신 기능
| app_write_send_return | 기안상신함 반려 기능
| app_write_send_update | 기안상신함 수정 기능
| app_write_fb_ui | 기안된 문서에 대한 참조글 UI
| app_write_fb_create | 기안된 문서에 대한 참조 글에 대한 입력 기능
| app_write_keep_ui | 기안 임시 보관함 UI
| app_write_keep_list | 기안 임시 보관함내 임시 결재 목록
| app_write_keep_detail | 기안 임시 보관함내 임시 결재 상세보기
| app_write_keep_update | 기안 임시 보관함내 임시 결재 수정
| app_write_lv | 기안 임시 보관함내 임시 결재 읽기 등급 수정
| app_write_keep_delete | 기안 임시 보관함내 임시 결재 삭제
| app_write_compl_list | 기안 완료함 UI (기안 완료함 분류 기능(기결/반려 포함))
| app_download | 기완 완료 공문 PDF 저장 기능
| app_ui | 전자 결재 결재함 UI
| app_list | 결재함 기능
| app_uncompl_list | 미결제된 결재함(미결함)
| app_compl_list | 기결된 결재함(기결함)
| app_return_list | 반려된 결제함(반려함)
| app_all_list | 전체 전자결재함
| app_all_list_lv | 전체 전자결재함 등급별 읽기 권한
| app_search | 전자 결재 검색 기능
| issue_ui | 이슈 UI 리스트 | 유진호
| issue_ing | 이슈 진행
| issue_end | 이슈 종료
| issue_create | 이슈 등록
| issue_modify | 이슈 수정
| issue_compl | 이슈 완료
| issue_search | 이슈 검색
| issue_paging | 이슈 페이징
| issue_button | 이슈 버튼
| issue_url | 이슈 URL
| issue_repl | 이슈 댓글
| issue_detail | 이슈 상세보기
| add_list | 주소록 리스트 UI | 유진호
| add_list_detail | 정보리스트 상세보기 기능
| add_search | 검색 기능
| add_download | 상세보기 내에서 다운로드 기능
| club_ui_1 | 동호회 미가입자 UI | 유진호
| club_join_ui | 동호회 가입 신청 UI
| club_ui_2 | 동호회 가입자 UI
| club_create | 동호회 생성 신청 기능
| club_join_list | 가입된 동호회 리스트 UI
| club_admin_join_list | 임직원이 동호회 생성 신청한 리스트 UI
| club_admin_create_acc | 동호회 생성 신청 승인 기능
| club_create_apply | 임직원의 동호회 생성 신청 기능
| club_update | 동호회 내용 수정 기능
| club_admin_delte_apply_list | 동호회 삭제 신청 리스트 UI
| club_cp_delete_apply | 임직원이 관리자에게 동호회 삭제를 신청하는 기능
| club_admin_delete_acc | 동호회 삭제 신청 리스트에서 삭제 승인을 하는 기능
| club_cp_join_apply_acc | 회장권한을 가진자만 볼수 있는 동호회 가입 신청 수락 기능
| club_cp_join_apply_refuse | 회장권한을 가진자만 볼수 있는 동호회 가입 신청 거절 기능
| club_post_create | 회원의 게시글 등록 기능
| club_post_update | 회원의 게시글 수정 기능
| club_post_delete | 회원의 게시글 삭제 기능
| club_post_repl_create | 게시글의 댓글 작성 기능
| club_post_repl_update | 게시글의 댓글 수정 기능
| club_post_repl_delete | 게시글의 댓글 삭제 기능
| club_board_create | 게시판 생성 기능
| club_board_update | 게시판 수정 기능
| club_board_delete | 게시판 삭제 기능
| club_cp_join_acc | 동호회장의 동호회원 가입 수락 기능
| club_cp_drop_acc | 동호회장의 동호회원 탈퇴 수락 기능
| club_cp_post_delete | 동호회장의 게시글 삭제 기능
| club_emp_join_apply | 동호회 가입 신청 기능
| club_emp_drop_apply | 동호회원의 탈퇴 기능
| club_search | 모든 동호회 관련 페이지에서의 검색 기능
단위테스트
통합테스트
점검(피드백)
최종 점검
최종 보고서 제출
발표