## Sheet1
[프로젝트명] 도서 쇼핑몰
항목 날짜 | [5 empty] | 9월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
NO | 대분류 | 중분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 담당자 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 설계 | 요구사항 정의서 |  |  | 공통
2 |  | 기능정의서
3 |  | 화면정의서
4 |  | DB설계
5 | 공통 | header | BS-common-header-01 | 메인화면으로 바로가기 링크 로고 구현 | 임수진 | bar: 2주차 13
6 |  | header | BS-common-header-02 | 로그인 유무로 표시되는 메뉴 다르게 구현 | bar: 2주차 14
7 |  | header | BS-common-header-03 | 검색어 입력시 자동완성목록에 출력 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
8 |  | footer | BS-common-footer-01 | 회사 정보 관련 링크로 이동 기능 구현 | bar: 2주차 13
9 |  | footer | BS-common-footer-02 | 회사 정보 출력 | bar: 2주차 13
10 |  | side | BS-common-side-01 | 각 카테고리에 해당하는 게시판으로 이동 기능 구현 | bar: 2주차 14
11 |  | side | BS-common-side-02 | 배너 클릭시 해당광고페이지로 이동 기능 구현 | bar: 3주차 19
12 |  | side | BS-common-side-03 | 공지사항 페이지로 이동 기능 구현 | bar: 3주차 19
13 |  | quick menu | BS-common-quick-01 | 사이트가 운영하는 SNS 페이지로 이동 기능 구현 | bar: 3주차 20 to 3주차 22
14 |  | quick menu | BS-common-quick-02 | 최근 본 상품 기능 구현 | bar: 3주차 23 to 4주차 28
15 | 관리자 | goods | BS-admin-goods-01 | 관리자용 등록된 상품 조회 기능 구현 | 김민종 | bar: 3주차 20 to 3주차 22
16 |  | goods | BS-admin-goods-02 | 관리자용 신규 상품 등록 기능 구현 | bar: 3주차 22 to 3주차 23
17 |  | goods | BS-admin-goods-03 | 관리자용 상품 정보 수정 기능 구현 | bar: 3주차 23 to 4주차 26
18 |  | member | BS-admin-member-01 | 관리자용 회원 정보 조회 기능 구현 | bar: 4주차 26 to 4주차 28
19 |  | order | BS-admin-order-01 | 관리자용 상품 주문 정보 조회 기능 구현 | bar: 3주차 23
20 | 메인 | side | BS-main-side-01 | 상품 조회기능 | 김준태
21 |  | main banner | BS-main-banner-01 | 광고 배너 출력 기능 구현 | bar: 2주차 13
22 |  | main banner | BS-main-banner-02 | 새로 출간한 책 배너 출력 기능 구현 | bar: 2주차 14
23 |  | main banner | BS-main-banner-03 | 스테디 셀러 책 배너 출력 기능 구현 | bar: 2주차 15
24 |  | main goods | BS-main-mg-01 | 출간량이 가장 많은 순서대로 목록 출력 기능 구현 | bar: 2주차 16 to 3주차 19
25 |  | main goods | BS-main-mg-02 | 가장 최근에 출판된 순서대로 목록 출력 기능 구현 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
26 |  | main goods | BS-main-mg-03 | 판매량 기준 100위권 안에 가장 많이 머무른 순서대로 목록 출력 기능 구현 | bar: 3주차 19 to 3주차 21
27 | 주문 | order info | BS-order-oi-01 | 상품을 수령할 배송지 등록 기능 구현 | bar: 3주차 21 to 3주차 23
28 |  | order info | BS-order-oi-02 | 결제 수단 등록 기능 구현 | bar: 3주차 23 to 4주차 27
29 |  | oder info | BS-order-oi-03 | 최종 주문 정보 조회 기능 구현 | bar: 4주차 27 to 4주차 28
30 | 마이페이지 | order list | BS-mypage-ol-01 | 주문내역/배송 조회 기능 구현 | 최제윤 | bar: 2주차 13 to 2주차 14
31 |  | order list | BS-mypage-ol-02 | 반품/교환 신청 및 조회 기능 구현 | bar: 2주차 14 to 2주차 15
32 |  | order list | BS-mypage-ol-03 | 취소 주문내역 조회 기능 구현 | bar: 2주차 15 to 2주차 16
33 |  | member manager | BS-mypage-mm-01 | 개인정보 조회 기능 구현 | bar: 3주차 19
34 |  | member manager | BS-mypage-mm-02 | 개인정보 수정 기능 구현 | bar: 3주차 20 to 3주차 21
35 |  | member manager | BS-mypage-mm-03 | 개인정보 저장 기능 구현 | bar: 3주차 21
36 |  | member manager | BS-mypage-mm-04 | 회원탈퇴 기능 구현 | bar: 3주차 22
37 |  | my adress | BS-mypage-adress-01 | 배송 주소지 조회 기능 구현 | 최제윤 | bar: 3주차 23
38 | 장바구니 | cart view | BS-cart-view-01 | 장바구니 목록 조회 기능 구현 | bar: 3주차 23
39 |  | goods manager | BS-cart-gm-01 | 장바구니에 상품 추가 기능 구현 | bar: 4주차 26
40 |  | goods manager | BS-cart-gm-02 | 장바구니에 상품 삭제 기능 구현 | bar: 4주차 26
41 |  | goods manager | BS-cart-gm-03 | 도서 수량별 금액 계산 기능 구현 | bar: 4주차 27
42 |  | goods manager | BS-cart-gm-04 | 주문정보 및 배송정보 수정 기능 구현 | bar: 4주차 27 to 4주차 28
43 |  | goods manager | BS-cart-gm-05 | 상품주문 기능 구현 | bar: 4주차 28
44 | 회원 | join | BS-member-join-01 | 아이디 중복체크 기능 구현 | 김민종 | bar: 2주차 13 to 2주차 15
45 |  | join | BS-member-join-02 | 회원추가 기능 구현 | bar: 2주차 16 to 3주차 19
46 |  | login | BS-member-login-01 | 로그인 기능 구현 | 김동헌 | bar: 2주차 13 to 2주차 15
47 |  | login | BS-member-login-02 | 로그인 오류시 알림 기능 구현 | bar: 2주차 15
48 |  | login | BS-member-login-03 | 로그아웃 기능 구현 | bar: 2주차 15 to 3주차 19
49 | 상품 | view | BS-goods-view-01 | 상품 목록 출력 기능 구현 | bar: 3주차 20
50 |  | view | BS-goods-view-02 | 검색된 상품 목록 출력 기능 구현 | bar: 3주차 21
51 |  | detail | BS-goods-detail-01 | 상품 핵심정보 출력 기능 구현 | bar: 3주차 22
52 |  | detail | BS-goods-detail-02 | 상품의 이미지 출력 기능 구현 | bar: 3주차 23 to 4주차 26
53 |  | detail | BS-goods-detail-03 | 상품의 상세정보 출력 기능 구현 | bar: 4주차 27 to 4주차 28
54 | 확인 | confirm |  |  | 공통