## Sheet1
간트차트
프로젝트명 |  | 서울 위(Wee) 프로젝트 통합 플랫폼 | [35 empty] | 작성자 |  | 임수진
항목 날짜 | [5 empty] | 5월 | [20 empty] | 6월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차 |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차
NO. | 대분류 | 중분류 | 단위업무명 | 담당자 | 완료여부 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 기획 |  | 분석 및 계획 | 공통 | bar: 1주차 1 to 1주차 2
2 |  |  | 계획서 작성 | bar: 1주차 2 to 2주차 9
3 |  |  | DB설계 | bar: 1주차 4 to 2주차 9
4 | 공통 |  | 헤더 UI | bar: 2주차 9
5 |  |  | 비사용자 헤더 기능 | bar: 2주차 9
6 |  |  | 사용자(내담자) 헤더 기능 | bar: 2주차 9
7 |  |  | 사용자(전문상담사) 헤더 기능 | bar: 2주차 9
8 |  |  | 관리자 헤더 기능 | bar: 2주차 9
9 |  |  | 푸터 UI | bar: 2주차 10
10 |  |  | 푸터 기능 | bar: 2주차 10
11 |  |  | 퀵메뉴 UI | bar: 2주차 10 to 2주차 12
12 |  |  | 퀵메뉴 기능 | bar: 2주차 10 to 2주차 12
13 | 메인 |  | 메인 UI | bar: 2주차 9
14 |  |  | 메인 기능 | bar: 2주차 9
15 | 서울 위 (Wee) |  | 위(Wee) 프로젝트 UI | bar: 2주차 10
16 |  |  | 서울 위(Wee) 센터 UI | bar: 2주차 10
17 |  |  | 서울 위(Wee) 센터 기능 | bar: 2주차 10 to 2주차 11
18 |  |  | 공지사항 목록 UI | bar: 2주차 12
19 |  |  | 공지사항 목록 기능 | bar: 2주차 12
20 |  |  | 공지사항 조회 UI | bar: 3주차 15 to 3주차 16
21 |  |  | 공지사항 조회 기능 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
22 |  |  | 공지사항 등록 및 수정 UI | bar: 3주차 17 to 3주차 18
23 |  |  | 공지사항 등록 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
24 |  |  | 공지사항 수정 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
25 |  |  | 서울 위(Wee)플 상징 UI | bar: 2주차 9
26 | 상담신청 |  | 이용안내 UI | bar: 2주차 9
27 |  |  | 비대면 상담신청 UI | bar: 2주차 9 to 2주차 10
28 |  |  | 비대면 상담신청 기능 | bar: 2주차 10 to 2주차 12
29 | 게시판상담 |  | 비회원용 정보 입력 페이지 UI | bar: 2주차 12
30 |  |  | 게시판 상담 UI | bar: 3주차 15 to 3주차 16
31 |  |  | 게시판 상담 기능 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
32 | 마음건강검사 |  | 검사 선택 UI | bar: 3주차 15
33 |  |  | 맞춤형 검사 선택 UI | bar: 3주차 15
34 |  |  | 연령별 검사 선택 UI | bar: 3주차 15
35 |  |  | 상황별 검사 선택 UI | bar: 3주차 15
36 |  |  | 검사 UI | bar: 3주차 16
37 |  |  | 검사 기능 | bar: 3주차 16
38 |  |  | 검사 결과 UI | bar: 3주차 17 to 3주차 18
39 |  |  | 검사 결과 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
40 | 마음건강정보 |  | 카테고리 선택 UI | bar: 3주차 17
41 |  |  | 등록 및 수정 UI | bar: 3주차 17
42 |  |  | 등록 기능 | bar: 3주차 18
43 |  |  | 수정 기능 | bar: 3주차 18
44 |  |  | 삭제 기능 | bar: 3주차 18
45 |  |  | 목록 UI | bar: 3주차 15 to 3주차 16
46 |  |  | 목록 기능 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
47 |  |  | 콘텐츠 조회 UI | bar: 3주차 17 to 3주차 18
48 |  |  | 콘텐츠 조회 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
49 | Wee-Network |  | Wee-Network 소개 UI | bar: 4주차 22
50 |  |  | Wee-Network 소개 기능 | bar: 4주차 22
51 |  |  | 공지사항 목록 UI | bar: 4주차 23 to 4주차 24
52 |  |  | 공지사항 목록 기능 | bar: 4주차 23 to 4주차 24
53 |  |  | 공지사항 조회 UI | bar: 4주차 23 to 4주차 24
54 |  |  | 공지사항 조회 기능 | bar: 4주차 23 to 4주차 24
55 | 스윗(SWeeT) |  | 게시판 UI | bar: 3주차 15 to 3주차 16
56 |  |  | 게시판 기능 | bar: 3주차 15 to 3주차 16
57 |  |  | 게시글 등록 및 수정 UI | bar: 3주차 17 to 3주차 18
58 |  |  | 게시글 등록 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
59 |  |  | 게시글 수정 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
60 |  |  | 게시글 삭제 기능 | bar: 3주차 17 to 3주차 18
61 |  |  | 게시글 조회 UI | bar: 4주차 22 to 4주차 23
62 |  |  | 게시글 조회 기능 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
63 |  |  | 게시글 댓글 기능 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
64 |  |  | 게시글 반응 기능 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
65 | 마이페이지 |  | 개인정보 조회용 비밀번호 입력 UI | bar: 4주차 22
66 |  |  | 개인정보 조회 UI | bar: 4주차 22
67 |  |  | 개인정보 조회 기능 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
68 |  |  | 개인정보 수정 기능 | bar: 4주차 23
69 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 조회 UI | bar: 4주차 24
70 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 조회 기능 | bar: 4주차 24 to 4주차 25
71 |  |  | 상담 내역 및 신청현황 프린트 기능 | bar: 4주차 25 to 4주차 26
72 |  |  | 게시판 상담 내역 조회 UI | bar: 4주차 22 to 4주차 23
73 |  |  | 게시판 상담 내역 조회 기능 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
74 |  |  | 게시판 상담 내용 조회 UI | bar: 4주차 23 to 4주차 24
75 |  |  | 게시판 상담 내용 조회 기능 | bar: 4주차 23 to 4주차 24
76 |  |  | 상담 만족도 검사 가능한 상담 목록 UI | bar: 4주차 25
77 |  |  | 상담 만족도 검사 가능한 상담 목록 기능 | bar: 4주차 25
78 |  |  | 상담 만족도 검사 UI | bar: 4주차 26
79 |  |  | 상담 만족도 검사 기능 | bar: 4주차 26
80 |  |  | 마음건강검사 결과 목록 UI | bar: 4주차 22 to 4주차 23
81 |  |  | 마음건강검사 결과 목록 기능 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
82 |  |  | 마음건강검사 결과 조회 UI | bar: 4주차 23 to 4주차 24
83 |  |  | 마음건강검사 결과 조회 기능 | bar: 4주차 23 to 4주차 24
84 |  |  | 스윗 게시글, 댓글 목록 UI | bar: 4주차 25
85 |  |  | 스윗 게시글, 댓글 목록 기능 | bar: 4주차 25
86 |  |  | 스윗 닉네임 변경 UI | bar: 4주차 26
87 |  |  | 스윗 닉네임 변경 기능 | bar: 4주차 26
88 |  |  | 회원탈퇴 UI | bar: 4주차 25
89 |  |  | 회원탈퇴 기능 | bar: 4주차 25
90 | 회원가입 |  | 회원가입 전 동의 UI | bar: 2주차 9
91 |  |  | 회원가입 UI | bar: 2주차 9
92 |  |  | 본인인증 기능 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
93 |  |  | 회원가입 기능 | bar: 2주차 9 to 2주차 11
94 |  |  | 로그인 UI | bar: 2주차 11 to 2주차 12
95 |  |  | 로그인 기능 | bar: 2주차 11 to 2주차 12
96 |  |  | ID/PW 찾기 UI | bar: 4주차 26
97 |  |  | ID 찾기 기능 | bar: 4주차 26
98 |  |  | PW 찾기 기능 | bar: 4주차 26
99 | 관리자 (회원관리) |  | 회원정보 목록 UI | bar: 2주차 9
100 |  |  | 회원정보 목록 기능 | bar: 2주차 9 to 2주차 11
101 |  |  | 회원정보 검색 기능 | bar: 2주차 10 to 2주차 11
102 |  |  | 회원정보 조회 기능 | bar: 2주차 11 to 2주차 12
103 |  |  | 회원정보 수정 기능 | bar: 2주차 11 to 2주차 12
104 |  |  | 가입/탈퇴회원 현황 조회 UI | bar: 4주차 24
105 |  |  | 가입/탈퇴회원 현황 조회 기능 | bar: 4주차 24
106 |  |  | 신고 내역 확인 UI | bar: 4주차 25
107 |  |  | 신고내역 확인 기능 | bar: 4주차 25
108 |  |  | 이용제한 가능 유저 목록 기능 | bar: 4주차 26
109 |  |  | 이용제한 유저 목록 기능 | bar: 4주차 26
110 |  |  | 유저 이용제한 부여 기능 | bar: 4주차 26
111 | 통계관리 |  | 유입관리 UI | bar: 5주차 29 to 5주차 31
112 |  |  | 유입관리 기능 | bar: 5주차 29 to 5주차 31
113 |  |  | 상담관리 UI | bar: 5주차 29 to 5주차 31
114 |  |  | 상담관리 기능 | bar: 5주차 29 to 5주차 31
115 |  |  | 마음건강검사 참여통계 UI | bar: 5주차 29 to 5주차 31
116 |  |  | 마음건강검사 참여통계 기능 | bar: 5주차 29 to 5주차 31
117 |  |  | 마음건강정보 조회통계 UI | bar: 5주차 29 to 5주차 31
118 |  |  | 마음건강정보 조회통계 기능 | bar: 5주차 29 to 5주차 31
119 | 확인